Уважаемые коллеги!

По итогам промежуточного контроля региональных отчетов выявлены общие рекомендации и замечания.

Рекомендуем до 14.01.2021 в индивидуальном порядке отработать все позиции с ведущими федеральных проектов.

**«Современная школа»**

1. Не всеми субъектами РФ заполнены отчеты об исполнении региональных проектов.

2. Не по всем контрольным точкам и мероприятиям представлены подтверждающие их выполнение документы.

3. В отчете или комментарии к результату "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" указать количество созданных «Точек роста» и численность обучающихся, охваченных деятельностью «Точек роста» (в 2019 и 2020 гг.)

**«Успех каждого ребенка»**

1. Не всеми субъектами РФ заполнены отчеты об исполнении региональных проектов.

2. Не по всем контрольным точкам и мероприятиям представлены подтверждающие их выполнение документы.

3. По многим контрольным точкам, мероприятиям, результатам представлены документы, суть которых им не соответствует.

4. Рекомендуемый формат прилагаемого файла подтверждающего документа - pdf (не word, jpg, rar).

5. Необходимо обращать внимание на корректность прикрепления подтверждающих документов (при заполнении формы прикрепления документа обращать внимание на содержание полей).

6. В случае просрочек по отдельным КТ и результатам должны быть обозначены риски и записи, что риск снят.

7. Часто отсутствует дата "факт"/"прогноз" по отдельным результатам, контрольным точкам, мероприятиям.

8. Часто не заполнены показатели и комментарии к ним.

9. Часто имеет место несовпадение плановой и фактической даты по окончанию (из-за не корректного сохранения кт и результата).

10. Необходимо обратить внимание на то, что по результатам, которые не реализуются регионами в текущем году, не может быть просрочек (если результат "0" на 2020 год, то просрочек не может быть).

**«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. В поле «Комментарий» ко всему отчету не указано фактическое и плановое значение показателя.

2.Отсутствует уточняющий комментарий каждого пункта отчета

**«Цифровая образовательная среда»**

1. Показатели и результаты должны сопровождаться информационно-аналитическим отчетом, справкой.

2. В контрольных точках, связанных с принятием каких-либо документов, должны быть прикреплены эти документы.

3. В отчете/справке к показателям, требующим расчета доли (обучающихся, педагогических работников, организаций), необходимо пояснять алгоритм расчета (от какого базового количество был расчет, какие платформы учитывались и т.д.).

4. В значениях результатов и показателей указывать фактическое состояние, с подтверждающими документами.

5. В информационно-аналитическом отчете по результату "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" указывать число детей, охваченных деятельностью центров цифрового образования "IT-куб". Также обращаем внимание, что ссылка на публичные источники информации, в том числе СМИ, не является подтверждающим документом открытия Центра "IT-Куб". Факт создания Центра фиксируют распорядительные документы РОИВ, образовательных организаций, на базе которых создаются Центры.

6. Контрольные точки и мероприятия, связанные с мониторингом, должны содержать аналитические справки об итогах проведенного мониторинга (когда и кем проводился, результаты).

**«Учитель будущего»**

1. Отсутствует общий комментарий к отчету.

2. Значение показателя «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» должно соответствовать сведениям, предоставленным в соответствии с письмом Минпросвещения от 16 ноября 2020 г. №08-997. В качестве подтверждающего документа необходимо прикрепить ответ региона на письмо Минпросвещения от 16 ноября 2020 г. №08-997.