Приложение

к приказу МОиН РС(Я)

от 08.05. 2019 г. № 01-10/648

### План мероприятий ("Дорожная карта")

### по реализации республиканского проекта «РИСУЕМ ВСЕ»

**на 2019-2024 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. **Нормативно-правовая база** | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по реализации республиканского проекта «Рисуем все», определение ответственного координатора проекта и ответственного за методические сопровождение проекта | 2019 | Министерство образования и науки РС (Я) |
| 1.2 | Разработка методических рекомендаций по реализации проекта «Рисуем все» | 2019 | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им.И.Е.Винокурова» |
| **II. Научно-методическое обеспечение проекта и учебная работа** | | | |
| 2.1 | Открытие «Центр художественного образования» при ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. Е.И. Винокурова» | 2020-2021 | ГАПОУ «НПК им. И.Е. Винокурова», Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| 2.2 | Разработка и утверждение примерных программ предметной области «Искусство» по уровням образования | 2020 | Министерство образования и науки РС (Я) (отдел общего образования)  ГАПОУ ««Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» |
| 2.3 | Организация дискуссионной, постоянной, ежегодной площадки по вопросам развития художественного образования в изобразительном искусстве с выставкой творческих проектов педагогов муниципальных СОШ при «Намском педагогическом колледже им Е.И. Винокурова | В течение года | ГАПОУ ««Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»  Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| 2.4 | Работа летнего творческого лагеря «Ай кут» | Конец июня начало июля (ежегодно) | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им.И.Е.Винокурова» |
| 2.5 | Организация цикла комплексных учебных мероприятий «Открытый проект» в целях укрепления межотраслевых связей по методике проектно-ориентированного обучения | В течение года | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», МБОУ ДОД «Покровская детская художественная школа» |
| 2.8 | Анализ и мониторинг по реализации проекта «Рисуем все» | Май (ежегодно) | ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр Юные якутяне» |
| 2.9 | Проведение Республиканской олимпиады по изобразительному искусству среди детей, школьников и студентов | Март (ежегодно) | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| 2.10 | Проведение республиканского изобразительного диктанта | Март - апрель (ежегодно) | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| 2.11 | Организация профориентационной работы среди учащихся муниципальных СОШ, ДШИ, ДХШ и СПО | Постоянно | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»,  Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| **III. Кадровое обеспечение** | | | |
| 3.1 | Утвердить и организовать Ассоциацию учителей изобразительного искусства Республики Саха (Якутия) по проекту «Рисуем все» | 2018 | Ассоциация учителей изобразительного искусства Республики Саха (Якутия) |
| 3.2 | Проведение анализа и прогнозов по развитию кадрового потенциала и кадрового обеспечения. | Октябрь (ежегодно) | Министерство образования и науки РС (Я)  (отдел общего образования) |
| 3.3 | Открытие базовой кафедры Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета | 2020-2024гг. | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» |
| 3.4 | Проведение методических авторских семинаров учителей изобразительного искусства | В течение года | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» |
| 3.5 | Организация ежегодной летней Академической дачи для учителей изобразительного искусства и преподавателей ДШИ и ДХШ | Август 2020г, далее ежегодно | МБУ ДО «Покровская детская художественная школа» РС (Я) |
| 3.6 | Проведение повышения квалификации по дополнительному образованию для педагогов «Изобразительное искусство», «Технология», внеурочной деятельности по прикладному искусству муниципальных СОШ, школ предпрофессиональной подготовки по повышению профессиональных компетенций в направлении изобразительное искусство (творческие компетенции) | Ежегодно (по плану) | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»,  АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации»  ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр Юные якутяне» |
| 3.7 | 1 республиканская выставка учителей изобразительного искусства | 5 октября 2019 | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| 3.8 | Республиканский конкурс методических разработок по изобразительному искусству | Ежегодно | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»,  Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| 3.9. | Проведение «OpenFest» среди педагогов СПО, ВУЗов (выставка творческих проектов, распространение педагогического опыта, анализ и обсуждение) | 2019 | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» |
| **IV. Организация мероприятий, направленных на художественное образование детей** | | | |
| 4.1 | Проведение республиканского проекта-конкурса «Пою мое Отечество» среди школьников | Декабрь 2019 | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| 4.2 | Проведение конкурса пленэрных работ среди учителей изобразительного искусства и преподавателей ДШИ и ДХШ | Сентябрь 2020г., ежегодно | МБОУ ДОД «Покровская детская художественная школа», Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| 4.3 | Организация республиканской выставки рисунков по итогам конкурса «Пою мое Отечество» | Январь 2020 | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»,  МБОУ ДОД «Покровская детская художественная школа»,  Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| 4.4 | Грант образовательным организациям по проекту «Рисуем все» в рамках Педагогической ярмарки | Июнь, ежегодно | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» |
| 4.5. | Организация дистанционного республиканского конкурса по изобразительному искусству «Линия образа» среди детей дошкольного и младшего школьного возраста | Март-апрель, ежегодно | ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 4.6. | Организация республиканского конкурса по изобразительному искусству «Образы…» среди детей дошкольного и младшего школьного возраста | Ноябрь-декабрь, ежегодно | ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»  ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» |
| 4.7. | Фестивали творческих работ «Проектное творчество в рамках проекта «Рисуем все»» (дизайн, архитектура, мультимедиа, аудиовизуальные формы искусств) среди СОШ, ДХШ, ДШИ и СПО РС (Я) | 2019 | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я), МБОУ ДОД «Покровская ДХШ» |
| 4.8. | Республиканский открытый конкурс- пленэр "Бор көмүс күһүнэ" | Сентябрь ежегодно | МБУДО «Бердигестяхская ДШИ» Горный улус |
| **V. Популяризация проекта** | | | |
| 5.1 | Взаимодействие в освещении вопросов в СМИ по реализации проекта «Рисуем все» | Постоянно | Министерство образования и науки РС(Я)  ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»,  МБОУ ДОД «Покровская детская художественная школа»,  Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я)  НВК «Саха» |
| 5.2 | Актуализация сайта проекта «Рисуем все» [http://www.weallpaint.ru](http://www.weallpaint.ru/) | Постоянно | ГАПОУ «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»,  МБОУ ДОД «Покровская детская художественная школа»  Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |
| 5.3 | Выпуск альбомов, книг и методических пособий по изобразительному искусству | По отдельному плану | Ассоциация учителей изобразительного искусства РС (Я) |